## Projektzeitachse
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Projekt: Simon Says |  |  | Projektstart | 2017-11-10
|  |  | Projektende | 2017-12-22 |  |  | Verantwortlich
Kay Joe Kahmann
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2017-11-10 | Projektstart |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2017-11-17 | Pflichtenheft | Erstellung eines Pflichtenheftes |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-11-24 | Schaltung erstellen | Die Logische Schaltung für das Spiel soll erstellt werden |  | ¢¢¢ |  | -10 | 1
2017-12-01 | Software erstellen | Die Spielesoftware soll Programmiert werden |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2017-12-08 | Qualitätssicherung | Das Produkt soll funktiontüchtig sein, deshalb muss alles getestet werden |  | ¢¢¢ |  | -15 | 1
2017-12-15 | Erstellung PAP | Für nachfolgend nachvollziehbare Software müssen Funktionen im PAP definiert werden |  | ¢¢¢ |  | -5 | 1
2017-12-22 | Projektende |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Möchten sie alle Rechte an diesem Dokument erlangen? Gehen sie auf www.MeineVorlagen.com/Shop und erwerben sie für wenige Euro eine Lizenz. (BR-1002)
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Die erste, sowie die letzte Zeile werden oben rechts angezeigt.